2018年2月本科教学迎评促建工作计划表

| 序号 | 工作项目 | 工作目的与要求 | 责任主体 | 组织 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深入学习《本科教学工作合格评估知识手册》（教工版·上册）、教育部合格评估指标修订说明 | - 目的：熟悉理解本科教学工作合格评估及其指标内涵，以其指导、规范自己的工作，在教育部评估专家入校评估时更好、更准确地回答专家的问题。 - 要求：以知识手册、指标修订说明为基本阅读材料，以答题的方式（评建办提供评估知识题库）熟悉理解本科教学工作合格评估及其指标内涵。学校将在3月份分别组织处级干部、其他教职工参加评估知识考试，达到80分为考试合格，对于考试达不到要求的则需重新考试直到合格为止。学校将通报教职工参加考试情况及考试成绩。 | 全校教职工 | 评建办 |
| 2 | 撰写以“我与人才培养”为主题的文章 | 1.目的：引导职能部门工作人员真正树立为教学服务的思想，提高服务教学的意识，结集成册后将作为学校自评报告的重要支撑材料、职能部门工作人员的学习材料，职能部门工作人员在教育部评估专家入校评估时能够更好、更准确地回答专家的问题。 2.要求：（1）内容要求：围绕人才培养，结合岗位职责谈服务教学的认识、做法、存在的问题及整改措施，题目自拟。（2）字数要求：处级干部不低于1200字，其他人员不低于800字。（3）面向对象：各职能部门主要负责人每人撰写1篇，各职能部门每科室安排1名工作人员撰写1篇，要注意涵盖一线工作人员，如安保、物业、餐饮等。（4）报送时间要求：3月5日，各职能部门评建联络员汇总后以压缩包形式发至fxl@sdyu.edu.cn，压缩包以单位名称命名。学校将邀请教学单位人员担任评委进行评分、评奖，通报各职能部门完成情况及评奖结果，将择优在校报刊登并结集成册。 | 职能部门相关工作人员 | 评建办 |
| 3 | 调整完善实施方案、《本科教学迎评促建阶段工作配档表》 | - 目的：评建工作的开展符合修订后的教育部合格评估指标要求，评建工作的基本遵循更加明晰准确。 - 要求：基于修订后的教育部合格评估指标、评建工作的开展实际而调整完善，2月9日相关职能部门将完善后的实施方案、《本科教学迎评促建阶段工作配档表》、修订说明（word版，标题为职能部门名称+工作配档表修订说明）发送至fxl@sdyu.edu.cn。相关职能部门以此作为开展工作的依据，学校以此作为督查、评价职能部门评建工作开展情况的依据。 | 学院办公室（发展规划处）、宣传部、学生工作部（处）、人事处、教务处、教学质量监控与评估中心、招生就业处、财务处、后勤管理处、资产管理处、实验设备管理处、团委、图书馆、教育技术中心 | 评建办 |
|  |  | 1.目的：评建工作的开展符合修订后的教育部合格评估指标要求，评建工作的基本遵循更加明晰准确。 2.要求：基于修订后的教育部合格评估指标、相关职能部门调整完善后的实施方案及《本科教学迎评促建阶段工作配档表》（2月11日公布）、单位评建工作实际而调整完善，3月3日，教学单位将完善后的迎评促建阶段实施方案、《本科教学迎评促建阶段工作配档表》、修订说明（word版，标题为教学单位名称+实施方案及工作配档表修订说明）发送至fxl@sdyu.edu.cn。教学单位以此作为开展工作的依据，学校以此作为督查、评价教学单位评建工作开展情况的依据。 | 教学单位 | 评建办 |
| 4 | 期末考试阅卷及课程考核资料归档工作 | - 目的：规范课程考核环节，以规范的材料供教育部合格评估专家入校评估时调阅。 - 要求：教学单位组织教师、相关人员按教务处发布的相关管理规定高质量完成，2月2日前为教师录入成绩、整理材料时间，2月3日-2月8日（腊月廿三）为教学单位自查时间，教学单位自查时要多形式、多渠道、全覆盖，要确保每份材料都达到教育部合格评估要求。2月25日（正月初十）-3月1日（正月十四），学校教学督导组、教学质量监控与评估中心、教务处将开展专项普查、通报检查结果，根据检查情况为各教学单位打分并公布分数。 | 教学单位 | 教学质量监控与评估中心 教务处 |
| 5 | 全面推进人才培养质量提升工程“六说”活动 | - 目的：探寻在2016版人才培养方案实施过程中的问题与面临的新形势新要求，进一步明确专业定位与目标定位，围绕学生需求，科学系统地构筑以能力为主线的人才培养体系，提升人才培养质量，在教育部评估专家入校评估时教学单位的管理人员和广大教师能够更好、更准确地回答专家的问题。 - 要求：教学单位要组织学习、培训、调研、研讨并形成完整材料。学校自新学期第一教学周始至6月底，将组织开展全面推进人才培养质量提升工程“六说”活动。评价不合格者整改后进行再展示。具体要求、安排详见学校《全面推进人才培养质量提升工程“六说”活动实施方案》。校报、《本科教学评建工作简报》将跟进报道。 | 教学单位 | 教务处 教学质量监控与评估中心 |

注：各部门、各单位要按照本部门、本单位评建工作实施方案、工作配档表有序扎实推进评建工作。本表所呈现的是需要进行统一部署调度的专项评建工作。