## Sheet1
《本科教学迎评促建阶段教学单位工作配档表》进展、完成情况统计（信息工程学院）
一级指标 | 二级 指标 | 评建任务 | 具体措施 | 完成时间 | 完成情况 （持续推进/已完成/未完成）
办 学 思 路 与 领 导 作 用 | 1.1 院部规划与定位 | 1.院部“十三五”发展规划、学科专业建设规划、师资队伍建设规划科学、合理。 2.能主动服务区域（行业）经济社会发展。 3.注重办学特色培育。 | 1.根据学校“十三五”发展规划，结合学院三个本科专业的特点，形成具体的院部十三五规划。 | 2018-3
|  |  | 2.进一步凝练办学特色，用战略思维来审视、筹划和统率学科建设。 | 2018-3
| 1.2 领导作用 | 1.领导班子遵循高等教育办学和教学规律，树立“办学以教师为本，教学以学生为本”的办学理念，办学体现对学校顶层设计的落实、延伸、发展与创新，教育教学管理能力较强。 2.有以提高质量为核心，保障教学工作的的政策与措施，落实情况较好。 3.各级教学管理人员责任明确。 | 1.进一步加强领导班子成员在学院管理方面的能力提升。 2.加强对应用型人才培养的理解，多方调研和讨论，形成系统的设计。 3.围绕教学质量，形成学院督导机制，提高教育教学质量，做好学院教学工作的保障环节。 | 2018-6
| 1.3 人才培养模式 | 1.以区域经济社会需求为导向，突出应用型人才培养，思路清晰，措施得力，效果明显。 2.积极开展产学研合作教育，与企事业或行业合作举办专业、共建教学资源、合作培养人才、实行合作就业等，并取得较好效果。 | 1.加强校企合作深度，依托信息产业，以区域社会需求为驱动和导向，开展多种形式的实习、实践活动，重点加强学生在软件开发、信息处理与数据挖掘、智能电子产品设计等领域应用开发能力。 2.选派教师参加企业的实际项目开发，聘请企业工程师为学生上课。 | 2017-12
教 师 队 伍 | 2.1 数量与结构 | 1.各专业师资数量、素质能满足专业教学需要。 2.师资结构（职称、学历、年龄、学缘）合理，主讲教师达到教育部评估指标体系的基本要求，有一定数量的具备专业（行业）职业资格和任职经历的教师。 | 1.积极引进高学历、高层次人才，同时,继续选派教师到企业参与实际的项目研发工作，提升能力。 | 2018-6
|  |  | 2.将10名左右机关的人员可以优化到学院相应专业。 | 2018-6
| 2.2 教育教学水平 | 1.开展师德师风建设，教师认真履职，为人师表，无教学事故和违背职业道德的记录。 2.教师教学水平高，学生评教结果普遍较好。 | 1.院部内开展师德师风建设，切实履行教师义务，为学生做好榜样。制定符合学院发展的师德建设实施细则，并纳入年底评优评先考核体系。 2.继续完善和细化听评课 制度，加强教研室活动，各教研室间定期组织教研活动，提升教师教学水平 3.引入先进的教学改革方式方法。聘请知名教育专家来院培训指导。 4.加大高级职称教师的授课覆盖面，至少要为每个年级上一门专业课程或指导相应的课程设计。 | 2018-6
| 2.3 培养培训 | 1.开展教学团队建设、专业带头人培养等工作并初见成效。 2.制定并落实提高教师教学水平和能力、教师专业职业资格和任职经历培养的措施，效果好。 3.重视青年教师培养培训，有规划，有措施，成效明显。 | 1.加强教研室主任、专业负责人的培养，采取措施激励专业带头人的积极性。 2.进一步提升初级、中级职称教师的教学水平，多为这部分教师提供培训实践的机会。 3.建立教师培养、培训档案。 | 2017-12
教 学 条 件 与 利 用 | 3.1 教学基本设施 | 1.教室、校内实验室、实习场所及其设施设备能满足教学基本要求，利用率高。 2.图书资料（含电子类图书）能满足教学基本要求，利用率高。 3.重视网络资源建设，在教学中发挥积极作用。 4.运动场所及设施建设与利用（限体育部）。 | 1.制定2018年、2019年新实验室的规划和布置，依据2016版人才培养方案，列出满足基本培养目标所需增加的基础实验设备。 2.加强专业领域内新技术方面的设备和图书资源的引入。 3.根据专业特点，在实验室内为每一个专业设立学生兴趣小组，鼓励并引导学生充分利用学院软件硬件资源，进行专业应用能力的培养，并安排专业教师进行指导。 | 2018-6
|  |  | 2.任课教师在授课过程中，针对某些知识点为学生提供课外参考文献，引导学生多借阅图书资料，查阅电子期刊。 | 2018-6
专 业 与 课 程 建 设 | 4.1 专业建设 | 1.重视专业建设，成效明显。 2.人才培养方案论证充分，实践教学占比达到学校规定，充分体现了应用型人才培养的要求。 3.人才培养方案执行情况良好。 | 1.优化设计专业人才培养定位与规划方案。 2.加强专业师资队伍建设。 3.加强专业学科水平建设。 4.加强专业教学改革的建设。 5.加强专业教学条件与教学管理的建设。 6.加强专业教学质量的建设。 | 2018-6
| 4.2 课程与教学 | 1.课程建设有规划、有标准、有措施、有成效。 2.根据培养目标要求和学生需求，开设出足够数量的选修课。 3.定期开展教研活动，有记录，效果好。 4.有鼓励教师积极改革教学内容、教学方式方法的政策与措施，并取得明显成效。 5.注重教材建设，教材选用及质量监管效果好。 6.课程考核方式科学、多样。 | 1.加强课程建设。围绕课程群建设目标，在十三五期间，逐步实现每门核心课程至少由三位教师任教，每位专业教师能够承担至少三门专业课的教学任务。 2.每学期初制定教研室活动计划，定期开展教研活动，讨论专业发展及课程建设。 3.加强教学改革力度，在充分调研和学习的基础上，选取某些专业课程形成Mooc+Spocs+翻转课堂的教学形式。 4.落实学生评教环节，做好学生评教的反馈工作，根据每级学生对课堂效果的反应，不断调整教材的选取，及时更换不适合我院学生层次的教材。 | 2017-12
| 4.3 实践教学 | 1.实验开出率达到要求，有一定数量的综合性、设计性实验，有开放性实验室，实验指导人员结构合理，实验教学效果较好。 2.校外实习实训基地建设及利用达到要求，考核科学，效果较好。 3.鼓励大学生积极参加社会实践活动（社会调查、社会实践、志愿者服务等），学生参与率高。 4.毕业论文（设计）选题充分体现专业培养目标要求，管理、指导规范，质量好。 | 1.增加综合性、设计性实验数量。 2.基础实验、课程设计、毕业设计有机结合，形成连贯的实践体系。 3.做实社会实践项目，积极引入符合专业特点的企业资源，在实践过程中能够充分发挥学生的专业特长。 | 2017-12
|  |  | 4.在充分调研的基础上，积极引入行业内知名企业作为实习实践教学基地，科学合理的借助基地资源高质量完成实习实践环节。并做好过程性材料的存档和记录。规范校企双方的管理制度和培训制度。5.培养实践教学方面的专任教师队伍，聘请企业工程师指导毕业设计。 | 2017-12
质 量 管 理 | 5.1 教学管理队伍 | 1.队伍基本稳定，服务意识较强。 2.注重教学管理队伍培训，积极开展教学管理研究，有一定数量的研究实践成果。 | 1.以教研室为基本单元，根据课程体系，稳定教师队伍， 2.加强教学管理研究，形成稳定的教学管理队伍，切块教学管理任务，落实责任主体，逐步实现各司其职。 3.做好日常教学管理工作的总结和反馈，形成符合学院特色的教学管理模式，总结经验教训，形成教学管理案例，多出成果。 4.进一步规范教学管理材料。 | 2018-6
| 5.2 质量监控 | 1.以学校管理文件为依据和指导，结合院部工作的具体情况，加强院部的管理制度建设特别是教学管理制度建设，初步形成较完善的管理制度体系，并认真执行，制度健全、规范，教学运行平稳有序。 2.教学基本文件完备、规范，执行严格。 3.各教学环节的质量标准明确，执行有力。 4.强化院部教学质量监控体系建设，开展教学质量常态监控，过程管理到位，运行效果好。 5.教学档案齐全、规范。 | 1.做好对课程的安排工作，落实教学计划，包括理论课程和实验课程的开设、对教学大纲的编写、对教材的选用等，需要严格实施。 2.加强监控队伍建设，形成多层次、全方位的质量监控组织机构。 3.建立、健全教学管理规章制度，依法治教。 4.真正实现教学管理重心下移，充分发挥院级主导、教研室落实教学管理的作用。 5.建立教学质量监控的约束和激励机制，强化教学管理效果。将管理制度和教学质量监控相结合，针对教师的考核也结合教学质量的监控结果。 | 2018-6
学 风 建 设 与 学 生 指 导 | 6.1 学风建设 | 1.开展学风建设，对学生进行学风教育、考风考纪教育，学生管理制度健全，有调动学生学习积极性的政策与措施，学生遵守校规校纪，学习氛围良好。 2.积极搭建学生课外活动平台，努力提高学生综合素质，活动丰富多彩，学生参与面广，评价好。 3.学生社团活动效果好。 | 1.加强学风建设活动与专业的结合。 2.树立全员抓学风，全环节抓学风和全方位抓学风的思想。 3.发挥教师在学风建设中的关键作用，学生要在学风建设发挥主体作用。 4.做好教师评学、学生评教工作。及时反馈问题和意见。并形成详实的成果和总结材料。 | 2017-12
| 6.2 指导与服务 | 1.班主任、辅导员配备齐全。 2.开展大学生学习、职业生涯规划、就业创业指导与服务，家庭困难学生资助等，学生比较满意。 3.参与指导学生的教师数量较多（学业、竞赛、社团、个性化培养、职业生涯、创业就业指导等）。 4.能跟踪调查毕业生发展情况。 | 1.落实责任主体，以专业教研室为单位，选出符合专业特色，行业领域内影响力较大的学科竞赛作为优先发展的赛事，并安排专业教师开展针对性指导。 2.建设以专业特色为背景的学生社团，如软件开发兴趣小组、电子协会等类型的，由指导教师制定选题，为学科竞赛输送参赛队伍。 3.鼓励学生参加双创活动，形成较为完善的激励制度。 4.充分调研行业企业，逐步实现稳定的毕业实习接收单位，努力提升实习效果，为就业质量。 | 2017-12
教 学 质 量 | 7.1 德育 | 1.创新思想政治教育形式、内容和方法，针对性和实效性强，学生比较满意，评价较高。 2.学生素质高，能积极参与志愿服务等公益活动。 | 1.配合思政部，围绕思政课的开展，做好学生的思想政治教育工作。 2.开展形式更加多样的德育教育活动，定期组织开展以党员先进性教育、优秀学生事迹分享等主题的活动。 3.不断壮大学院志愿者队伍。 | 2017-12
|  |  | 4.发挥学生会作用，做好院级团支部的作用，配合校团委开展基层团支部建设活动。 | 2017-12
| 7.2 专业知识与能力 | 1.采取促进学生掌握基本理论、基本知识和基本技能的方法与措施。 2.学生具备了从事本专业相关工作的能力。 | 1.加强校企合作，提高学生对新的应用技术的掌握能力。 2.做好专业导学相关课程的设计，引导学生致力于本专业的学习，帮助学生建立完善的专业知识体系。 | 2017-12
| 7.3 体育美育 | 开展丰富多彩的文化活动，注重培养学生良好的审美情趣和人文素养。 | 1.发挥院部之间专业的互补，多开展院部间的学生联谊活动，吸引更多的学生参与。 2.发挥专业特长，组织开展符合专业特色的校级活动。 | 2017-12
| 7.4 校内外评价 | 1.重视校内外评价及信息收集，并以此改进工作。 2.了解学生对学院教学工作及教师教学效果的满意度。 3.了解教师对学院教学工作、对学生学习状况的满意度。 4.了解毕业生对学院教育教学工作的认可度。 5.学生报考人数多，报到率高。 6.了解用人单位对毕业生的满意度。 | 1.采用多种渠道，加强专业宣传。 2.充分发挥班主任的作用，掌握班级学生对学院工作的反馈情况。 | 2018-6
| 7.5 就业 | 1.制订并落实促进学生就业工作的制度与措施。 2.了解应届毕业生初次就业率、毕业生就业岗位与所学专业关联度、毕业生对就业工作满意度。 | 1.进一步提升学生应用能力的培养，以增加学生就业的成功率。 2.聘请企业专业人才，为学生开展就业指导规划。 3.制定较为可行的毕业生就业去向的跟踪调查方式。 4.根据专业特定，制定符合学院特色的就业工作制度。 | 2018-6